| **Kế hoạch làm việc nhóm**  Nhóm: 9  Ngày bắt đầu – Start time: 19/03/2023  Ngày kết thúc – End date: <dd/mm/yy>  Thành viên nhóm – Team members:  1. Nguyễn Tiến Tú Anh  2. Chử Thị Ánh  3. Nguyễn Bình Dương  4. Nguyễn Diệu Linh  5. Nguyễn Thị Kim Ngân | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Công việc – Task** | **Ngày bắt đầu dự kiến – Start date** | **Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date** | **Ngày kết thúc dự kiến – Target date** | **Ngày kết thúc thực tế - Actual end date** | **Trạng thái – Status**  **(On-go / Done / Late/ Pending)** | **Người thực hiện – Owner(s)** | **Ghi chú – Notes** |
| 1 | Họp biên bản kichoff | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | Done | Cả nhóm | Đã xong và up lên github |
| 2 | Thống nhất chủ đề | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | Done | Cả nhóm | Cả nhóm đã thống nhất |
| 3 | Tìm hiểu về Flutter và tạo được các giao diện cơ bản | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 31/03/2023 | 14/04/2023 | Late | Cả nhóm | Ngân đã code được trước hạn, còn lại chỉ hiểu flutter |
| 4 | Thiết kế 2 trang giao diện đầu cho app bằng figma | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 07/04/2023 | 31/03/2023 | Done | Nguyễn Diệu Linh |  |
| 5 | Tìm hiểu github | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 6 | Học các câu lệnh cơ bản của git | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 08/04/2023 |  | Pending | Cả nhóm | Một số bạn vẫn chưa nắm rõ lệnh git cơ bản |
| 7 | Học tiếp về flutter và viết code tạo giao diện 2 trang đầu cho app | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 14/05/2023 | Late | Cả nhóm trừ Linh | Linh là người thiết kế giao diện không phải viết code, còn lại viết code giao diện |
| 8 | Viết code 2 trang giao diện đầu cho app | 09/04/2023 | 09/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Done | Tú Anh,  Ánh,  Dương,  Ngân | Ngân đã code xong nhưng chưa đẩy lên github |
| 9 | Trình bày nội dung báo cáo | 20/04/2023 | 22/04/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 10 | Viết kế hoạch làm việc nhóm | 20/04/2023 | 22/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 11 | Tiếp tục học flutter | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | Done | Tú Anh,  Ánh,  Dương,  Ngân |  |
| 12 | Các thành viên tiếp tục tích cực chuẩn bị cho buổi họp offline tới | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | Done | Cả nhóm |  |
| 13 | Học phần thiết kế đăng nhập | 07/05/2023 | 07/05/2023 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | Pending | Tú Anh, Ánh, Dương | Dương chưa code được, Ánh còn mắc vài chỗ |
| 14 | Phân công nội dung báo cáo chương 2 | 14/05/2003 | 14/05/2023 | 20/05/2023 |  | Pending | Ánh | Buổi họp sau mới phân công |
| 15 | Học flutter và hoàn thành xong 2 giao diện đầu | 14/05/2023 | 14/05/2023 | 20/05/2023 | 20/05/2023 | Done | Tú Anh, Ánh, Dương |  |
| 16 | Học lệnh git cơ bản | 14/05/2023 | 14/05/2023 | 20/05/2023 |  | Pending | Cả nhóm | Một số bạn vẫn chưa nắm rõ lệnh git cơ bản trừ Ánh |
| 17 | Làm chương 2 nội dung báo cáo | 21/05/2023 | 22/05/2023 | 26/05/2023 |  | On-go | Cả nhóm |  |
| 18 | Phân công làm và làm 2-3 trang code giao diện | 21/05/2023 | 22/05/2023 | 01/06/2023 |  | On-go | Tú Anh,, Ánh, Dương, Ngân |  |
| 19 | Thiết kế thêm trang quản trị cho app | 21/05/2023 | 21/05/2023 | 28/05/2023 |  | On-go | Diệu Linh |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |