## Buổi 1
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: 10h00 19/03/2023 Địa điểm – location: Tầng 4 Thư viện CS1 Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Chử Thị Ánh Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Tiến Tú Anh, Nguyễn Bình Dương, Nguyễn Thị Kim Ngân.
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh | x
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Phân chia nhóm trưởng, thư kí | Cả nhóm | 5p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
2 | Lập thư mục gg drive dùng chung | Nguyễn Tiến Tú Anh | 5p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
3 | Thống nhất chủ đề | Chử Thị Ánh | 25p | Cả nhóm đồng ý chốt chủ đề: tìm hiểu về Flutter và ứng dụng vào xây dựng app nghe nhạc
4 | Giới thiệu về Flutter và ngôn ngữ dart | Nguyễn Thị Kim Ngân | 15p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
5 | Chốt người thiết kế giao diện | Chử Thị Ánh | 5p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
6 | Phương thức thiết kế giao diện | Nguyễn Diệu Linh | 5p | Chốt thiết kế giao diện bằng Figma
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Chưa biết về Flutter | Tìm hiểu trên internet, thầy cô, bạn bè |  | Tìm hiểu trên internet, thầy cô, bạn bè
2 | Chưa thành thạo về Figma | Tìm hiểu trên internet |  | Tìm hiểu trên internet
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu flutter và viết được đoạn code cơ bản | 2023-03-31 | Cả nhóm
2 | Demo 2 trang giao diện | 2023-04-07 | Nguyễn Diệu Linh
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 2 | 1 | 1
2 | Nguyễn Diệu Linh | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Bình Dương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.b
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân

## Buổi 2
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ 21:30 – 22:><ngày 31/03/2023> Địa điểm – location: họp online trên gg meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Bình Dương Thành viên tham dự - Participants: Chử Thị Ánh, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Tiến Tú Anh, Nguyễn Thị Kim Ngân
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh |  | x |  | muộn 1,2'
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tổng kết tiến độ làm việc của kế hoạch buổi trước | Nguyễn Bình Dương | 4p | Ngân đã code được giao diện cơ bản bằng flutter, Linh đã thiết kế xong 2 giao diện đầu cho app trước thời hạn, 3 bạn còn lại đang học flutter chưa code được giao diện
2 | Các thành viên báo cáo tiến độ công việc | Tất cả các thành viên | 15p | Cả nhóm đã báo cáo xong
3 | Trình bày về giao diện đã thiết kế | Nguyễn Diệu Linh | 10p | Chưa thống nhất về thiết kế background
4 | Thống nhất đưa ra một buổi học về git | Tất cả các thành viên | 3p | Thống nhất trên zalo sau buổi họp
5 | Đưa ra kế hoạch cho buổi sau | Nguyễn Bình Dương | 3p | Tất cả các thành viên thống nhất
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | 4 thành viên chưa biết dùng github (trừ Ánh) | hỏi giáo viên, bạn bè, anh chị khóa trên, gặp mặt trực tiếp hướng dẫn nhau, tìm hiểu trên mạng |  | gặp mặt trực tiếp hướng dẫn nhau, hỏi những người đã biết và tìm hiểu trên mạng | Ánh là người hướng dẫn dùng github
2 | 3 thành viên chưa code được flutter cơ bản (Ánh, Tú Anh, Bình Dương) | hỏi giáo viên, bạn bè, anh chị khóa trên, gặp mặt trực tiếp hướng dẫn nhau, tìm hiểu trên mạng |  | gặp mặt trực tiếp hướng dẫn nhau, hỏi những người đã biết và tìm hiểu trên mạng | Ngân là người hướng dẫn học flutter
3 | chưa thống nhất về background giao diện app music | Linh thiết kế đưa ảnh lên zalo lấy ý kiến mọi người |  | Linh thiết kế đưa ảnh lên zalo lấy ý kiến mọi người | thống nhất trên zalo
4 | chưa thống nhất được việc sắp xếp fiile tài liệu với file code trên github | chưa có |  | chưa có
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Thiết kế tiếp 2,3 trang giao diện của app | 2023-04-07 | Nguyễn Diệu Linh
2 | Học tiếp về flutter và viết code tạo giao diện 2 trang đầu cho app | 2023-04-14 | Mọi người | Linh không phải viết code, còn lại viết code giao diện
3 | Học, tìm hiểu về github, các câu lệnh cơ bản của git | 2023-04-08 | Mọi người
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 2 | 2 | 2
2 | Nguyễn Diệu Linh | 2 | 2 | 2
3 | Nguyễn Bình Dương | 2 | 2 | 2
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 2 | 2 | 2
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.b
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân

## Buổi 3
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: 9h00 09/04/2023 Địa điểm – location: thư viện tầng 4 CS1 Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Tiến Tú Anh Thành viên tham dự - Participants: Chử Thị Ánh, Nguyễn Bình Dương, Nguyễn Diệu Linh
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh | x
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân |  |  | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Báo cáo tiến độ thiết kế giao diện | Nguyễn Diệu Linh | 3p | Các thành viên đồng ý với giao diện được đưa ra
2 | Dạy dùng github cơ bản cho mọi người | Chử Thị Ánh | 50p | Các thành viên đã biết về các thao tác sử dụng github cơ bản
3 | Đưa ra kế hoạch tiếp theo | Nguyễn Tiến Tú Anh | 3p | Các thành viên đồng ý với ý kiến được đưa ra
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Để code được giống như giao diện đã thiết kế thì còn khá khó khăn | Tiếp tục học flutter |  | Tiếp tục học flutter
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Code 2 trang đầu | 2023-04-20 | Nguyễn Bình Dương, Chử Thị Ánh, Nguyễn Tiến Tú Anh
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 1 | 2 | 1
2 | Nguyễn Diệu Linh | 1 | 2 | 1
3 | Nguyễn Bình Dương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.b
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân

## Buổi 4
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ 21:00 – 22:00><ngày 20/4/2003> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Diệu Linh Thành viên tham dự - Participants:Cả nhóm
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh | x
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Báo cáo tiến độ | Nguyễn Diệu Linh | 21:00-21:20 | chưa hoàn thành đủ vì một số lí do riêng (chưa học kịp,ôn thi,...)
2 | hướng dẫn thành viên check chéo | Chử Thị Ánh | 21:20-21:35 | các thành viên đã hiểu cách check
3 | check tiến độ up github | Nguyễn Diệu Linh | 21:35-21:45
4 | phân chía công việc viết nội dung báo cáo | Nguyễn Diệu Linh | 21:45-22-00
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | chưa code được layout | tiếp tục học flutter |  | tiếp tục học
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | trình bày nội dung báo cáo | 20/4/2023-5/5/2023 | cả nhóm
2 | viết kế hoạch làm việc nhóm | 20/4/2023-25/4/2023 | cả nhóm
3 | tiếp tục học flutter | 20/4/2023-5/5/2023 | Chử Thị Ánh,Nguyễn Bình Dương,Nguyễn Tiến Tú Anh,Nguyễn Thị Kim Ngân
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.b
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân

## Buổi 5
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian : 09:30 – 10:30><ngày 05/07/2023 Địa điểm : online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Thị Kim Ngân Thành viên tham dự - Participants: Cả nhóm
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh | x
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Báo cáo tiến độ công việc | Nguyễn Thị Kim Ngân | 9h30-9h45 | Đa phần đã hiểu về các lệnh và cách triển khai code trong flutter Ngân đã sử dụng được các chức năng phát nhạc Dương chưa chạy được hiển thị màn hình
2 | Nhắc nhở các thành viên up tài liệu lên gitHub | Chử Thị Ánh | 9h45-9h50
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Mọi người vẫn chưa hiểu rõ cách trình bày của nhau | Buổi họp tới sẽ họp offline |  | Họp offline
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên tiếp tục tích cực chuẩn bị cho buổi họp offline tới | 07/05 - 13/05 | Cả nhóm
2 | Học phần thiết kế đăng nhập | 07/05 - 13/05 | Nguyễn Tiến Tú Anh Nguyễn Bình Dương Chử Thị Ánh
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Diệu Linh | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Bình Dương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1 | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.b
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân

## Buổi 6
"Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian : 10:15h – 10:45><ngày 14/05/2023 Địa điểm : online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Chử Thị Ánh Thành viên tham dự - Participants: Cả nhóm"
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh | x
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương |  |  | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Báo cáo tiến độ công việc | Ngân, Ánh, Tú Anh | 10h20-10h25 | Ngân đang học các phần tiếp theo để phục vụ cho bài.Cụ thể là học count time, Ánh, Tú Anh đang học
2 | Bàn về nội dung báo cáo chương 2 | Cả nhóm | 10h-25-10h30
3 | Nhắc nhở các thành viên up tài liệu lên gitHub | Chử Thị Ánh | 10h30-10h33
4 | Ngân thăm hỏi tiến độ học và những phần chưa biết của các thành viên | Nguyễn Thị Kim Ngân | 10h34-10h45
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Ngân hướng dẫn các bạn những phần chưa hiểu | Học bằng trên meet |  | online
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Phân công nội dung báo cáo chương 2 | 14/05 - 20/05 | Ánh
2 | Học flutter và hoàn thành xong 2 giao diện đầu | 14/05 - 20/05 | Nguyễn Tiến Tú Anh Nguyễn Bình Dương Chử Thị Ánh
3 | Học lệnh git cơ bản | 14/05 - 20/05 | Cả nhóm
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Diệu Linh | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Bình Dương | 0 | 0 | 0
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.b
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân

## Buổi 7
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ 09:25 – 10:15><ngày 21/05/2023> Địa điểm – location: Họp online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Bình Dương Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Tiến Tú Anh, Chử Thị Ánh, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Thị Kim Ngân
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh | x
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Báo cáo tiến độ học và làm giao diện cho app âm nhạc | Chử Thị Ánh, Nguyễn Tiến Tú Anh, Nguyễn Bình Dương | 5 | Ánh còn 1 ít vấn đề ở giao diện 2, Dương vẫn đang học chưa code được
2 | Bàn về cách viết nội dung báo cáo | Cả nhóm | 25 | Cả nhóm thống nhất cách viết báo cáo nội dung
3 | Đề xuất thêm thiết kế thêm trang quản trị cho app | Nguyễn Diệu Linh | 10 | Cả nhóm đồng ý đề xuất của Linh
4 | Bàn chia code giao diện | Cả nhóm | 5 | Ánh là người phân công mọi người viết giao diện trên zalo
5 | Nhắc nhở up github, chốt kế hoạch cho tuần sau | Chử Thị Ánh, Nguyễn Diệu Linh | 10 | Mọi người đồng ý
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Học flutter một số thành viên vẫn chưa code được các giao diện khó hơn | Học trên mạng, hỏi bạn bè, thầy cô |  | Học trên mạng, nhờ bạn bè hướng dẫn | Ngân hướng dẫn các bạn
2 | Nội dung báo cáo chưa xong | Phân công và làm tuần sau |  | Phân công và làm tuần sau | Cả nhóm làm
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Làm chương 2 nội dung báo cáo | 21/5-26/5 | Cả nhóm | Phân chia công việc trên zalo
2 | Phân công làm và làm 2-3 trang code giao diện | 21/5-1/6 | Cả nhóm trừ Nguyễn Diệu Linh | Phân chia công việc trên zalo
3 | Thiết kế thêm trang quản trị cho app | 21/5-28/5 | Nguyễn Diệu Linh
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 2 | 2 | 2
2 | Nguyễn Diệu Linh | 2 | 2 | 2
3 | Nguyễn Bình Dương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.b
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân

## Buổi 8
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ 9:30 – hh:mm><ngày 28/05/03> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyênc Tiến Tú Anh Thành viên tham dự - Participants:Chử Thị Ánh, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Thị Kim Ngân,Nguyễn Bình Dương
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh | x
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương |  |  | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân |  |  | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | báo cáo tiến độ | Nguyễn Diệu Linh | 10' | các trang app dần hoàn thiện,đang thực hiện nốt hai trang cuối
2 | hướng dẫn lấy code từ github | Chử Thị Ánh | 10'
3 | triển khai kế hoạch cài đạt chương trình | Nguyễn Diệu Linh | 10' | các phần đã được phân chia cho các thành viên
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | chưa hoàn thành báo cáo | yêu cầu những ai chưa hoàn thành làm nhanh nhất có thể
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 2 | 1 | 1
2 | Nguyễn Diệu Linh | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Bình Dương | 0 | 0 | 0
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.b
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân

## Buổi 9
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.b
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân

## Buổi 10
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Khả năng tổ chức nhóm làm việc và phối hợp giải quyết vấn đề của người đứng đầu Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.b
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Chử Thị Ánh
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Bình Dương
Nguyễn Tiến Tú Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân

## Ghi chú
Tài liệu tham khảo: https://docs.google.com/document/d/1w-R8P92s30UHqnDFaC_aUOubcsfeYKZW/edit