## Buổi 1
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: 10h00 19/03/2023 Địa điểm – location: Tầng 4 Thư viện CS1 Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Chử Thị Ánh Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Tiến Tú Anh, Nguyễn Bình Dương, Nguyễn Thị Kim Ngân.
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh | x
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Phân chia nhóm trưởng, thư kí | Cả nhóm | 5p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
2 | Lập thư mục gg drive dùng chung | Nguyễn Tiến Tú Anh | 5p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
3 | Thống nhất chủ đề | Chử Thị Ánh | 25p | Cả nhóm đồng ý chốt chủ đề: tìm hiểu về Flutter và ứng dụng vào xây dựng app nghe nhạc
4 | Giới thiệu về Flutter và ngôn ngữ dart | Nguyễn Thị Kim Ngân | 15p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
5 | Chốt người thiết kế giao diện | Chử Thị Ánh | 5p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
6 | Phương thức thiết kế giao diện | Nguyễn Diệu Linh | 5p | Chốt thiết kế giao diện bằng Figma
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Chưa biết về Flutter | Tìm hiểu trên internet, thầy cô, bạn bè |  | Tìm hiểu trên internet, thầy cô, bạn bè
2 | Chưa thành thạo về Figma | Tìm hiểu trên internet |  | Tìm hiểu trên internet
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu flutter và viết được đoạn code cơ bản | 2023-03-31 | Cả nhóm
2 | Demo 2 trang giao diện | 2023-04-07 | Nguyễn Diệu Linh
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 2 | 1 | 1
2 | Nguyễn Diệu Linh | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Bình Dương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 9 Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 2
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ 21:30 – 22:><ngày 31/03/2023> Địa điểm – location: họp online trên gg meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Bình Dương Thành viên tham dự - Participants: Chử Thị Ánh, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Tiến Tú Anh, Nguyễn Thị Kim Ngân
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh |  | x |  | muộn 1,2'
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tổng kết tiến độ làm việc của kế hoạch buổi trước | Nguyễn Bình Dương |  | Ngân đã code được giao diện cơ bản bằng flutter, Linh đã thiết kế xong 2 giao diện đầu cho app trước thời hạn, 3 bạn còn lại đang học flutter chưa code được giao diện
2 | Các thành viên báo cáo tiến độ công việc | Tất cả các thành viên |  | Cả nhóm đã báo cáo xong
3 | Trình bày về giao diện đã thiết kế | Nguyễn Diệu Linh |  | Chưa thống nhất về thiết kế background
4 | Thống nhất đưa ra một buổi học về git | Tất cả các thành viên |  | Thống nhất trên zalo sau buổi họp
5 | Đưa ra kế hoạch cho buổi sau | Nguyễn Bình Dương |  | Tất cả các thành viên thống nhất
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | 4 thành viên chưa biết dùng github (trừ Ánh) | hỏi giáo viên, bạn bè, anh chị khóa trên, gặp mặt trực tiếp hướng dẫn nhau, tìm hiểu trên mạng |  | gặp mặt trực tiếp hướng dẫn nhau, hỏi những người đã biết và tìm hiểu trên mạng | Ánh là người hướng dẫn dùng github
2 | 3 thành viên chưa code được flutter cơ bản (Ánh, Tú Anh, Bình Dương) | hỏi giáo viên, bạn bè, anh chị khóa trên, gặp mặt trực tiếp hướng dẫn nhau, tìm hiểu trên mạng |  | gặp mặt trực tiếp hướng dẫn nhau, hỏi những người đã biết và tìm hiểu trên mạng | Ngân là người hướng dẫn học flutter
3 | chưa thống nhất về background giao diện app music | Linh thiết kế đưa ảnh lên zalo lấy ý kiến mọi người |  | Linh thiết kế đưa ảnh lên zalo lấy ý kiến mọi người | thống nhất trên zalo
4 | chưa thống nhất được việc sắp xếp fiile tài liệu với file code trên github | chưa có |  | chưa có
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Thiết kế tiếp 2,3 trang giao diện của app | 2023-04-07 | Nguyễn Diệu Linh
2 | Học tiếp về flutter và viết code tạo giao diện 2 trang đầu cho app | 2023-04-14 | Mọi người | Linh không phải viết code, còn lại viết code giao diện
3 | Học, tìm hiểu về github, các câu lệnh cơ bản của git | 2023-04-08 | Mọi người
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 2 | 2 | 2
2 | Nguyễn Diệu Linh | 2 | 2 | 2
3 | Nguyễn Bình Dương | 2 | 2 | 2
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 2 | 2 | 2
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………… Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 3
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: 9h00 09/04/2023 Địa điểm – location: thư viện tầng 4 CS1 Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Tiến Tú Anh Thành viên tham dự - Participants: Chử Thị Ánh, Nguyễn Bình Dương, Nguyễn Diệu Linh
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh | x
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân |  |  | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Báo cáo tiến độ thiết kế giao diện | Nguyễn Diệu Linh
2 | Dạy dùng github cơ bản cho mọi người | Chử Thị Ánh
3 | Đưa ra kế hoạch tiếp theo | Nguyễn Tiến Tú Anh
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Để code được giống như giao diện đã thiết kế thì còn khá khó khăn | Tiếp tục học flutter |  | Tiếp tục học flutter
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Code 2 trang đầu | 2023-04-20 | Nguyễn Bình Dương, Chử Thị Ánh, Nguyễn Tiến Tú Anh
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 1 | 2 | 1
2 | Nguyễn Diệu Linh | 1 | 2 | 1
3 | Nguyễn Bình Dương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 9 Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 4
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 9 Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 5
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 9 Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 6
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 9 Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 7
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 9 Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 8
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 9 Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 9
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 9 Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 10
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 9 Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Ghi chú
Tài liệu tham khảo: https://docs.google.com/document/d/1w-R8P92s30UHqnDFaC_aUOubcsfeYKZW/edit