## Buổi 1
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 9 Thời gian – time: 10h00 19/03/2023 Địa điểm – location: Tầng 4 Thư viện CS1 Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Chử Thị Ánh Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Tiến Tú Anh, Nguyễn Bình Dương, Nguyễn Thị Kim Ngân.
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh | x
2 | Nguyễn Diệu Linh | x
3 | Nguyễn Bình Dương | x
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | x
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Phân chia nhóm trưởng, thư kí | Cả nhóm | 5p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
2 | Lập thư mục gg drive dùng chung | Nguyễn Tiến Tú Anh | 5p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
3 | Thống nhất chủ đề | Chử Thị Ánh | 25p | Cả nhóm đồng ý chốt chủ đề: tìm hiểu về Flutter và ứng dụng vào xây dựng app nghe nhạc
4 | Giới thiệu về Flutter và ngôn ngữ dart | Nguyễn Thị Kim Ngân | 15p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
5 | Chốt người thiết kế giao diện | Chử Thị Ánh | 5p | Các thành viên nhóm đồng ý với ý kiến được đưa ra
6 | Phương thức thiết kế giao diện | Nguyễn Diệu Linh | 5p | Chốt thiết kế giao diện bằng Figma
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Chưa biết về Flutter | Tìm hiểu trên internet, thầy cô, bạn bè |  | Tìm hiểu trên internet, thầy cô, bạn bè
2 | Chưa thành thạo về Figma | Tìm hiểu trên internet |  | Tìm hiểu trên internet
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu flutter và viết được đoạn code cơ bản | 2023-03-31 | Cả nhóm
2 | Demo 2 trang giao diện | 2023-04-07 | Nguyễn Diệu Linh
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | 2 | 1 | 1
2 | Nguyễn Diệu Linh | 2 | 1 | 1
3 | Nguyễn Bình Dương | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 9 Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 2
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………………………… Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………… Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 3
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………………………… Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………… Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 4
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………………………… Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………… Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 5
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………………………… Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………… Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 6
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………………………… Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………… Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 7
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………………………… Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………… Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 8
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………………………… Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………… Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 9
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………………………… Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………… Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Buổi 10
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………………………… Thời gian – time: <khung giờ hh:mm – hh:mm><ngày dd/mm/yy> Địa điểm – location: <cụ thể nơi họp> Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: (luân phiên giữa các thành viên)... Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Chử Thị Ánh
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1
2
3
4
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1
2
3
4
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | (Giải pháp được chọn)
2
3
4
Đóng góp nhóm – Team contribution
# | Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team building activities | Ghi chú – Notes
1 | Chử Thị Ánh | <số lần> | <số lần> | <số lần>
2 | Nguyễn Diệu Linh
3 | Nguyễn Bình Dương
4 | Nguyễn Tiến Tú Anh
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: ……………………………………………… Ngày bắt đầu – Start time: <dd/mm/yy> Ngày kế thúc – End date: <dd/mm/yy> Thành viên nhóm – Team members:
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm tài liệu tham khảo
2 | Viết mô tả dữ liệu
3
4
5
6

## Ghi chú
Tài liệu tham khảo: https://docs.google.com/document/d/1w-R8P92s30UHqnDFaC_aUOubcsfeYKZW/edit